**ԱՇՈՑՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ**

**ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/32-2**

 գ. Աշոցք « » 2025թ.

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի համայնքապետարանը, ի դեմս ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի ղեկավար Կարեն Մանուկյանի, որը գործում է համայնքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գունաշեն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Էդգար Ստեփանյանի, որը գործում է «Գունաշեն» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Հարթաշեն, Գոգհովիտ և Մուսայելյան բնակավայրերի փողոցներում տուֆ քարով սալարկման աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։ Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀ ՇՄ ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալատուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան։

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը և կատարման ժամկետը սահմանվում է 90 օրացուցային օր։

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով։

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով։

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում։

3.1.6 Լիազորել այլ անձի` աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը` պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5 օրվա ընթացքում:

Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալատուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնոթյունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

**3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

**3.4. Կապալառուն պարտավոր է`**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ----- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին։

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, oդափոխությանև այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը։

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

**4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

 Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 3 օրինակ (հավելված N 3):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

 բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահման­ված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին տրամադրում է իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանա­գրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։

 4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

**5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **117 090 000** (մեկ հարյուր տասնյոթ միլիոն իննսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 19 515 000 (տասնինը միլիոն հինգ հարյուր տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում`

 4-րդ չափաբաժին 26 100 000 (քսանվեց միլիոն հարյուր հազար) ՀՀ դրամ` որից 4 350 000 (Չորս միլիոն երեք հարյուր հուսուն հազար) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։

 5-րդ չափաբաժին 45 990 000 (քառասունհինգ միլիոն ինը հարյուր իննսուն հազար) ՀՀ դրամ` որից 7 665 000 (յոթ միլիոն վեց հարյուր վաթսունհինգ հազար) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն:

 7-րդ չափաբաժին 45 000 000 (քառասունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ` որից 7 500 000(յոթ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն:

 5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։

 5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների` պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։

 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը։

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

**6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Խախտումը | Պատասխանատվությունը |
| 1 | Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման և կահավորման նորմերը չպահպանելը | Տուգանք պայմանագրի գնի 0,5%-ի չափով |
| 2 | Տեխնիկական անվտանգության նորմերը չպահպանելը | Տուգանք պայմանագրի գնի 0,5%-ի չափով |
| 3 | Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերը չպահպանելը | Տուգանք պայմանագրի գնի 0,5%-ի չափով |

6.6 Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

**7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

**8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

 8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

 8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[[1]](#footnote-1)

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:[[2]](#footnote-2)

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

 8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

 Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

 8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտա­վորու­թյունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

 8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատա­րելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգպատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**ԱՇՈՑՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆՀասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք,գ. Աշոցք, Հրապարակ 1ՀՎՀՀ՝ 05544291Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչությունՀ/Հ՝ 900192051267, 900192000124*Աշոցք համայնքի ղեկավար**Կարեն Մանուկյան*--------------------------------------------(ստորագրություն)Կ.Տ. |  | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**ԳՈՒՆԱՇԵՆ ՍՊԸ-Ի ԵՎ ՄԱՍԻՍ ՍՊԸ-Ի ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄ Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Նիզամի 2աՀՎՀՀ՝ 06938563Բանկ՝ «Ակբա Բանկ» ԲԲԸՀ/Հ՝ 22005333901000*Գունաշեն ՍՊԸ-ի տնօրեն**Էդգար Ստեփանյան*--------------------------------------------(ստորագրություն)Կ.Տ. |

*Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։*

*Հավելված թիվ 1*

«» *2025թ. կնքված*

*ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/32-2 ծածկագրով պայմանագրի*

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՐԹԱՇԵՆ, ԳՈԳՀՈՎԻՏ և ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

հասցեում:

Չափաբաժին 4։ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Հարթաշեն բնակավայրի փողոցներում տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | միավորի արծեքը | ընդհանուրարժեքը  |
|
|
|
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  | 947 | 0.66 | 623.67 |
|  | 1847 | 0.33 | 604.78 |
| 2 | Հողային պաստառի համահարթեցուն մեխանիզմով |  | 1605 | 0.99 | 1594.04 |
| 3 |  |   | 56.10 | 63.10 | 3540.11 |
|
|
|
| 4 |  |  | 160.5 | 10.90 | 1749.08 |
|
| 5 | Խճային հիմքի իրականացում (C6)h=15սմ |  | 240.8 | 10.90 | 2624.17 |
|
| 6 | Տուֆ քարե պատվածք h=18սմ/1։3հարաբերությամբ 2 սմ հաստությամբ ավազացեմենտե շաղախ լիցքով/ |  | 1389.6 | 5.17 | 7187.20 |
|
|
| 7 |  |  | 3.20 | 62.11 | 155.27 |
|
|
|
| 8 |  |  | 5.57 | 12.63 | 70.32 |
| 9 |  |  | 10.80 | 62.11 | 670.79 |
|
|
|
| 10 |  |  | 29.20 | 10.91 | 318.55 |
|
| 11 | Տուֆ քարե պատվածք h=18սմ/1։3հարաբերությամբ 2 սմ հաստությամբ ավազացեմենտե շաղախ լիցքով/ |  | 252.8 | 5.57 | 1407.33 |
|
|
| 12 | Խճային հիմքի իրականացում (C6)h=15սմ |

|  |
| --- |
|   |
|

 | 43.80 | 10.91 | 477.83 |
|
| 13 |  |  | 1 | 8.02 | 8.02 |
| 14 |  |  | 4 | 2.06 | 8.24 |
| 15 |  |  | 0.2 | 45.63 | 9.13 |
| 16 | 1 | 19.87 | 19.87 |
| 17 |

|  |
| --- |
|  ավազակոպիճ h=10սմ |
|

 |

|  |
| --- |
| 2 |
|

 | 373.0 | 2.05 | 763.80 |
|
|   | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |   |   |   | **21832.20** |
|   | ԱԱՀ % |   | **4366.44** |
|   | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |   |   |   | **26198.64** |

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, գյուղ Հարթաշեն 2-րդ փողոց հասցեում:

Չափաբաժին 5։ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Գոգհովիտ բնակավայրի փողոցներում տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | միավորի արծեքը | ընդհանուրարժեքը  |
|
|
|
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  | 1529 | 0.66 | 1006.96 |
|  | 2982 | 0.33 | 976.46 |
| 2 | Հողային պաստառի համահարթեցուն մեխանիզմով |  | 2815 | 0.99 | 2795.78 |
| 3 |   |  | 99.80 | 63.10 | 6297.73 |
|
|
| 4 |  |  | 282.0 | 10.90 | 3073.15 |
|
| 5 | Խճային հիմքի իրականացում (C6)h=15սմ |  | 422.3 | 10.90 | 4602.10 |
|
| 6 | Տուֆ քարե պատվածք h=18սմ/1։3հարաբերությամբ 2 սմ հաստությամբ ավազացեմենտե շաղախ լիցքով/ |  | 2437.0 | 5.17 | 12604.49 |
|
|
| 7 |   |  | 5.50 | 62.11 | 155.27 |
|
|
| 8 |   |  | 9.57 | 12.63 | 120.87 |
| 12 |

|  |
| --- |
|   |
|

 |

|  |
| --- |
|   |
|

 | 28.60 | 10.91 | 312.01 |
|
| 13 | Խճային հիմքի իրականացում (C6)h=15սմ |

|  |
| --- |
|   |
|

 | 42.90 | 10.91 | 468.01 |
|
| 14 | Տուֆ քարե պատվածք h=18սմ/1։3հարաբերությամբ 2 սմ հաստությամբ ավազացեմենտե շաղախ լիցքով/ |  | 247.6 | 5.57 | 1378.38 |
|
|
| 15 |  |  | 18.10 | 62.11 | 1124.19 |
|
|
|
| 16 |  |  | 10 | 8.02 | 80.23 |
| 17 |  |  | 10 | 2.06 | 20.61 |
| 18 |  |  | 0.2 | 45.63 | 9.13 |
| 19 |  | 4 | 19.87 | 79.47 |
| 20 |  |  | 6 | 0.66 | 3.95 |
| 12 | 0.33 | 3.83 |
| 21 |  |  | 12 | 0.99 | 11.92 |
|  | 23.4 | 0.33 | 7.66 |
| 22 |  |  | 1.34 | 8.50 | 11.39 |
| 23 |  |  | 33.4 | 1.74 | 58.27 |
|
| 24 | Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530\*7մմ,1գծմ=90.3կգ |  | 20.0 | 83.08 | 1661.54 |
| 25 |  |  | 3.28 | 94.45 | 309.78 |
|
|
|
|   |
|
| 26 | Գլխադիրի ջրամեկուսացում |  | 7.2 | 1.74 | 12.56 |
|
| 27 | հետադարձ լիցք բուլդոզերով |  | 8.00 | 0.82 | 6.52 |
| 28 | հետադարձ լիցք ձեռքով |   | 4.00 | 4.04 | 16.14 |
| 29 |

|  |
| --- |
|  ավազակոպիճ h=10սմ |
|

 | 2 | 551.0 | 2.05 | 1128.29 |
|
|   | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |   |  |  | 38336.71 |
|   | ԱԱՀ % |   | 7667.34 |
|   | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |   |  |  | 46004.05 |

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, գյուղ Գոգհովիտ 6-րդ,7-րդ և 10-րդ փողոց հասցեում:

Չափաբաժին 7։ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Մուսայելյան բնակավայրի փողոցներում տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Единица измерения | Քանակը | միավորի արծեքը | ընդհանուրարժեքը  |
|
|
|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  | м³ | 1237 | 0.61 | 754.57 |
|  | тон | 2412 | 0.30 | 723.65 |
| 2 | Հողային պաստառի համահարթեցուն մեխանիզմով |  | м² | 2633 | 0.93 | 2448.69 |
| 3 |  |  | м³ | 91.60 | 58.78 | 5384.25 |
| 4 |  |  | м³ | 263.3 | 10.15 | 2672.50 |
| 5 | Խճային հիմքի իրականացում (C6)h=15սմ |  | м³ | 395.0 | 10.15 | 4009.25 |
| 6 | Տուֆ քարե պատվածք h=18սմ/1։3հարաբերությամբ 2 սմ հաստությամբ ավազացեմենտե շաղախ լիցքով/ |  | м² | 2279.3 | 4.76 | 10849.47 |
| 7 |  |  | м³ | 8.50 | 57.86 | 491.81 |
| 8 |  |  | м³ | 14.79 | 11.77 | 174.08 |
| 9 |  |  | м³ | 28.60 | 10.16 | 290.58 |
| 10 | Խճային հիմքի իրականացում (C6)h=15սմ |  | м³ | 42.90 | 7.88 | 338.05 |
| 11 | Տուֆ քարե պատվածք h=18սմ/1։3հարաբերությամբ 2 սմ հաստությամբ ավազացեմենտե շաղախ լիցքով/ |  | м² | 247.6 | 5.18 | 1282.57 |
| 12 |  |  | м³ | 18.10 | 57.86 | 1047.27 |
| 13 |  |  | шт | 3 | 7.47 | 22.41 |
|   |  | пгм | 12 | 1.92 | 23.04 |
|  |  | м³ | 0.3 | 42.51 | 12.75 |
|

|  |
| --- |
|   |

 |  | шт | 3 | 18.50 | 55.50 |
| 14 |   |  | м³ | 9 | 0.61 | 5.49 |
|  | тон | 18 | 0.30 | 5.27 |
| 15 |  |  | м³ | 18 | 0.93 | 16.74 |
|   | тон | 35.1 | 0.30 | 10.53 |
| 16 |  |  | м³ | 2.01 | 7.92 | 15.92 |
| 17 |  |  | м² | 50.1 | 1.63 | 81.66 |
| 18 | Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530\*7մմ,1գծմ=90.3կգ |  | пгм | 30.0 | 81.9 | 2457.90 |
| 19 |  |  | м³ | 4.92 | 87.98 | 432.86 |
| 20 | Գլխադիրի ջրամեկուսացում |  | м² | 10.8 | 1.63 | 17.60 |
| 21 | հետադարձ լիցք բուլդոզերով |  | м³ | 12.00 | 0.76 | 9.12 |
| 22 | հետադարձ լիցք ձեռքով |  | м³ | 6.00 | 3.76 | 22.56 |
| 23 |

|  |
| --- |
|  ավազակոպիճ h=10սմ |

 |

|  |
| --- |
| 2 |

 | м² | 513.0 | 1.67 | 856.71 |
| 24 |  |  | м³ | 12 | 0.61 | 7.32 |
|  | тон | 23 | 0.30 | 7.02 |
| 25 |  |  | м³ | 15 | 0.93 | 13.95 |
|  | тон | 29.3 | 0.30 | 8.78 |
| 26 |  |  | м³ | 1.56 | 7.92 | 12.36 |
| 27 |  |  | м² | 30.0 | 1.63 | 48.90 |
| 0.00 |
| 28 | Մետաղական խողովակի տեղադրում d=1020\*7մմ,1գծմ=90.3կգ |  | пгм | 10.0 | 185.5 | 1854.60 |
| 29 |  |  | м³ | 11.40 | 87.98 | 1002.97 |
| 30 | Գլխադիրի ջրամեկուսացում |  | м² | 9.0 | 1.63 | 14.67 |
| 31 | հետադարձ լիցք բուլդոզերով |  | м³ | 12.00 | 0.76 | 9.12 |
| 32 | հետադարձ լիցք ձեռքով | м³ | 3.00 | 3.76 | 11.28 |
|  |   |   |   |   |   |   |
|   | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |   |   |   |   | 37503.74 |
|   | ԱԱՀ % |   |   |   |   | 7500.74886 |
|   | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |   |   |   |   | 45004.49 |

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, գյուղ Մուսայելյան 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ փողոց հասցեում:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**ԱՇՈՑՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆՀասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք,գ. Աշոցք, Հրապարակ 1ՀՎՀՀ՝ 05544291Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչությունՀ/Հ՝ 900192051267, 900192000124*Աշոցք համայնքի ղեկավար**Կարեն Մանուկյան*--------------------------------------------(ստորագրություն)Կ.Տ. |  | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**ԳՈՒՆԱՇԵՆ ՍՊԸ-Ի ԵՎ ՄԱՍԻՍ ՍՊԸ-Ի ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄ Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Նիզամի 2աՀՎՀՀ՝ 06938563Բանկ՝ «Ակբա Բանկ» ԲԲԸՀ/Հ՝ 22005333901000*Գունաշեն ՍՊԸ-ի տնօրեն**Էդգար Ստեփանյան*--------------------------------------------(ստորագրություն)Կ.Տ. |

*Հավելված թիվ 2*

«» *2025թ. կնքված*

*ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/32-2 ծածկագրով պայմանագրի*

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՐԹԱՇԵՆ, ԳՈԳՀՈՎԻՏ և ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐՈՒՄ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Չափաբաժին 4։ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Հարթաշեն բնակավայրի փողոցներում տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակներիանվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |
| Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Լաբորատոր աշխատանքներ |  |  |
| 2 | Հողային աշխատանքներ |  |  |
| 3 | Ճնապարհային պատվածք |  |  |
| 4 | Իջատեղեր |  |  |
| 5 | Կողնակներ |  |  |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 180-րդ օրացուցային օրը |

Չափաբաժին 5։ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Գոգհովիտ բնակավայրի փողոցներում տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակներիանվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |
| Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Լաբորատոր աշխատանքներ |  |  |
| 2 | Հողային աշխատանքներ |  |  |
| 3 | Ճնապարհային պատվածք |  |  |
| 4 | Իջատեղեր |  |  |
| 5 | Կողնակներ |  |  |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 180-րդ օրացուցային օրը |

Չափաբաժին 7։ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Մուսայելյան բնակավայրի փողոցներում տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակներիանվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |
| Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Լաբորատոր աշխատանքներ |  |  |
| 2 | Հողային աշխատանքներ |  |  |
| 3 | Ճնապարհային պատվածք |  |  |
| 4 | Իջատեղեր |  |  |
| 5 | Կողնակներ |  |  |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 180-րդ օրացուցային օրը |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**ԱՇՈՑՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆՀասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք,գ. Աշոցք, Հրապարակ 1ՀՎՀՀ՝ 05544291Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչությունՀ/Հ՝ 900192051267, 900192000124*Աշոցք համայնքի ղեկավար**Կարեն Մանուկյան*--------------------------------------------(ստորագրություն)Կ.Տ. |  | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**ԳՈՒՆԱՇԵՆ ՍՊԸ-Ի ԵՎ ՄԱՍԻՍ ՍՊԸ-Ի ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄ Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Նիզամի 2աՀՎՀՀ՝ 06938563Բանկ՝ «Ակբա Բանկ» ԲԲԸՀ/Հ՝ 22005333901000*Գունաշեն ՍՊԸ-ի տնօրեն**Էդգար Ստեփանյան*--------------------------------------------(ստորագրություն)Կ.Տ. |

*Հավելված թիվ 3*

*« » 2025թ. կնքված*

 *ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/32-2 ծածկագրով պայմանագրի*

**­­­­­­­­­­­­­­**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

 ՀՀ դրամ

|  |
| --- |
| Աշխատանքի |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում |
|  |  |  | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 4 | 45231187/6 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Հարթաշեն բնակավայրի 2-րդ փողոցի փողոցների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ  | 7830000 | 7830000 | 7830000 | 7830000 | 7830000 | 7830000 | 7830000 | 7830000 | 7830000 |
| 5 | 45231187/5 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Գոգհովիտ բնակավայրի 6-րդ, 7-րդ և 10-րդ փողոցի տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ  | 13797000 | 13797000 | 13797000 | 13797000 | 13797000 | 13797000 | 13797000 | 13797000 | 13797000 |
| 7 | 45231187/4 | ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Մուսայելյան բնակավայրի 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ փողոցների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ  | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 |

Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, և վճարման ժամանակացույցը մնացած ֆինանսական միջոցների մասով, որը չափաբաժիններից յուրաքանչյուրի համար կազմում է գնի 70 %-ը, լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու (ՀՀ պետական բյուջեից սուբվենցիայի տրամադրման) դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է։

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**ԱՇՈՑՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆՀասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք,գ. Աշոցք, Հրապարակ 1ՀՎՀՀ՝ 05544291Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչությունՀ/Հ՝ 900192051267, 900192000124*Աշոցք համայնքի ղեկավար**Կարեն Մանուկյան*--------------------------------------------(ստորագրություն)Կ.Տ. |  | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**ԳՈՒՆԱՇԵՆ ՍՊԸ-Ի ԵՎ ՄԱՍԻՍ ՍՊԸ-Ի ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄ Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Նիզամի 2աՀՎՀՀ՝ 06938563Բանկ՝ «Ակբա Բանկ» ԲԲԸՀ/Հ՝ 22005333901000*Գունաշեն ՍՊԸ-ի տնօրեն**Էդգար Ստեփանյան*--------------------------------------------(ստորագրություն)Կ.Տ. |

*Հավելված թիվ 4*

*« » 2025թ. կնքված*

*ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/32-2 ծածկագրով պայմանագրի*

|  |  |
| --- | --- |
| Պայմանագրի կողմ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_հհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ հվհհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Պատվիրատու\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_հհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_հվհհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**

**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20 թ.

Պայմանագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

|  |  |
| --- | --- |
| N | Կատարված աշխատանքների |
| անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | կատարման ժամկետը | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
| ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

|  |  |
| --- | --- |
| Աշխատանքը հանձնեց  | Աշխատանքը ընդունեց |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ստորագրություն  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ստորագրություն  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ազգանուն, անուն |
|  Կ.Տ.   |   Կ.Տ. |

*Հավելված 4.1*

*« » 2025թ. կնքված*

*ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/32-2 ծածկագրով պայմանագրի*

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

 Սույնով արձանագրվում է, որ -ի (այսուհետ` Պատվիրատու) և -ի

 Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը

(այսուհետ` Կապալառու) միջև 20 թ. -ին կնքված N

 պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

|  |
| --- |
| Աշխատանքի |
| անվանումը | չափման միավորը  | քանակը (փաստացի) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

|  |  |
| --- | --- |
| **Հանձնեց** |  **Ընդունեց** |

 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ազգանուն, անուն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ստորագրություն |

*Հավելված N 5*

*« » 2025թ. կնքված*

 *ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/32 ծածկագրով պայմանագրի*

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

 հայտնում է, որ .

 ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. -ի և -ի միջև «--» 20 թ. կնքված

 պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

 «---------/---------» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և

 -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «---------------------» ծածկագրով ֆակտորինգի

 կապալառուի անվանումը

պայմանագիրը,

1. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

 ստորագրությունը

 Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.

1. *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:* [↑](#footnote-ref-2)